## Tabelle1
| 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11
I (Informieren)
Ideensamlung | bar: 2022-05-16 to 2022-05-23
Informieren ob wir das Projekt umsetzen können | bar: 2022-05-16 to 2022-05-23
Welche Ressourcen werden benötigt | bar: 2022-05-23
P (Planen)
Projektauftrag ausfüllen | bar: 2022-05-23
Exceltabelle schreiben | bar: 2022-05-23
E (Entscheiden)
Bei wem wird das Projekt durchgeführt | bar: 2022-05-23
R (Realisieren)
Raspberry pi aufsetzen | bar: 2022-05-30 to 2022-06-20
Dynamic DNS aufsetzen | bar: 2022-05-30 to 2022-06-20
Port Forwardings definieren | bar: 2022-05-30 to 2022-06-20
VPN-Server aufsetzen | bar: 2022-05-30 to 2022-06-20
VPN Clients aufsetzen | bar: 2022-05-30 to 2022-06-20
Checkliste für Realisierung schreiben | bar: 2022-05-30 to 2022-06-27
Checkliste durcharbeiten | bar: 2022-05-30 to 2022-06-27
K (Kontrollieren)
Checkliste mit erreichbaren Zielen schreiben | bar: 2022-06-27 to 2022-07-04
Checkliste durcharbeiten | bar: 2022-06-27 to 2022-07-04
A (Auswerten)
Reflexion schreiben (Gut, schlecht, verbesserung) | bar: 2022-06-27 to 2022-07-04
Dokumentation vervollständigen | bar: 2022-06-27 to 2022-07-04
Vortrag vorbereiten / üben | bar: 2022-07-04
Präsentation / Abschluss | bar: 2022-07-11